## Лист_1
Приложение №6 к ФОРМЕ раскрытия информации акционерными обществами, акции в уставных капиталах которых находятся в государственной или муниципальной собственности
Сведения о незавершенном строительстве ПАО "СЗ "Орелстрой" на 31.12.2024
Наименование объекта | Назначение | Дата и номер разрешения на строительство | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект | Фактические затраты на строительство, руб. | Процент готовности | Дата начала строительства | Ожидаемы сроки его окончания | Текущее техническое состояние
Внеплощадочное благоустройство в районе ул. Генерала Лаврова МР Болховский | Внеплощадочное благоустройство | нет | 57:10:0010201:4561 | 8519888.33 | 0 | 22.05 2024г. | 2025-06-01 | Подготовительные работы (инженерные изыскания, разработка проектной документации)
ЖК Московский парк Автомобильная дорога | Автомобильная дорога | нет | 57:25:0000000:4134 | 14979010.24 | 100% | апрель 2022г. | июнь 2023г. | Дорога построена
ЖК Московский парк Сети ливневой канализации | Сети ливневой канализации | нет | 57:25:0040236:7; 57:25:0040223:179; 57:25:0040217:67; 57:25:0040236:5; 57:25:0000000:4134; 57:25:0000000:4831 | 511236.94 | 100% | март 2019г. | февраль 2021г. | Сети построены
Земельный участок с кадастровым номером 57:10:0000000:246, расположенный по адресу: Орловский муниципальный округ, д. Жилина, ул. Генерала Лаврова, 4 | Многоквартирный дом | нет | 57:10:0000000:246 | 824876.9 | 0% | октябрь 2025г. | сентябрь 2028г. | Инженерные изыскания
Комплекс ЖД блокированной застройки Орлаская обл., Орловский муниципальный округ, д. Никуличи | Таунхаусы | нет | 57:10:0000000:3016 | 2134075.66 | 0% | апрель 2025г. | декабрь 2028г | Выполнены инженерно- изыскательские работы .
МКР Болховский Внеплощадочные сети электроснабжения 10 кВ к жилому МР (поз. 1-27) | Внеплощадочные сети электроснабжения | нет | 57:10:0010201:6730 | 2284817.52 | 60% | октябрь 2023г. | декабрь 2024г. | Договор на тех. присоединение
МКР Болховский Канализационная насосная станция ливневых стоков 5 квартал застройки | Канализационная насосная станция ливневых стоков | нет | 57:10:0010201:8462 | 27660677.39 | 24% | январь 2024г. | декабрь 2024г. | Работы ведутся
МКР Болховский Канализационная насосная станция хозяйственно-бытовых стоков 5 квартал застройки | Канализационная насосная станция хозяйственно-бытовых стоков | нет | 57:10:0010201:8462 | 651423.55 | 0 | июнь 2024г. | декабрь 2024г. | Договор на тех. присоединение
МКР Болховский Наружные сети ливневой канализации поз.1-10 1 этап | Наружные сети ливневой канализации | №63 от 11.06.2013г. | 57:10:0010201:2127 | 2689712.43 | 100% | июнь 2013г. | июль 2016г. | Очистные сооружения в рабочем состоянии, имеется положительное заключение
МКР Болховский Общие затраты, связанные с возводимыми в микрорайоне объектами (в т.ч. поз.27, поз.28, поз.29, поз.30, поз.31, поз.32) | Многоквартирные дома в ЖК Зеленый квартал | № 57-520309-22023 от 03.04.2023 | 57:10:0010201:8821; 57:10:0010201:8822 | 7593255 | 22% | апрель 2023г. | март 2027г. | Подготовительные работы, строительные работы
МКР Болховский поз.27, ул. Садовая д.2, корпус 1 | Многоквартирный дом | № 57-520309-22023 от 03.04.2023 | 57:10:0010201:8822 | 701765342.26 | 63% | март 2023г. | февраль 2025г. | Работы ведутся
МКР Болховский поз.28, ул. Садовая д.2, корпус 2 | Многоквартирный дом | № 57-520309-3-2023 от 21.04.2023 | 57:10:0010201:8822 | 645092886.27 | 57% | апрель 2023г. | февраль 2025г. | Работы ведутся
МКР Болховский поз.29, ул. Садовая д.2, корпус 3 | Многоквартирный дом | № 57-520309-5-2023 от 03.08.2023 | 57:10:0010201:8822 | 329696227 | 12% | 01.12.2023г. | - | Работы ведутся
III кв. 2025г.
МКР Болховский Предпроектная подготовка и инж.изыскания 5-го квартала застройки | Предпроектная подготовка и инж.изыскания | №57-52309-2-2023 от 03.04.2023г.; №57-52309-5-23 от 03.08.2023г.; №57-10-27-2024 от 29.05.2024г.; №57-10-3-2024 от 17.01.2024г. | 57:10:0010201:8821; 57:10:0010201:8822; 57-:10:0010201:8807 | 425038.99 | 0.22% | апрель 2023г. | - | Подготовительные работы
март 2027г.
МКР Болховский Строительство 2-й нитки самотечного канализационного коллектора | Строительство 2-й нитки самотечного канализационного коллектора | нет | 57:10:0000000:3008; 57:10:0020101:3903 | 3374731.23 | 0% | - | - | Экспертиза проекта. (Строительство будет осуществляться городом)
МКР Зареченский Инж-трансп. инфраструктура 7 очередь | Инж-трансп. инфраструктура | нет | 57:10:0030801:18584 | 533444.13 | 0% | 2024г. | 2029г. | Проработка вопроса на перспективу
МКР Зареченский Инж-трансп. инфраструктура 8 очередь | Инж-трансп. инфраструктура | нет | 57:10:0030801:17361; 57:10:0030801:17359;57:10:0030801:17357; | 766400.32 | 0% | 2023г. | 2027г. | Проработка вопроса на перспективу
МКР Зареченский Канализационная насосная станция с напорным коллектором (МС) | Канализационная насосная станция с напорным коллектором | №57-520310-5-2015 от 29.09.2015г. | 57:10:0030801:7228 | 7745881.17 | 100% | 2015 | 2019 | Объект сдан в эксплуатацию
МКР Зареченский Комплекс земляных работ по вертикальной планировки территории 8-ой очереди . | Комплекс земляных работ по вертикальной планировки территории | нет | 57:10:0030801:17361; 57:10:0030801:17359;57:10:0030801:17357; | 809000.9 | 60% | 2023г. | 2027г. | Подготовительные работы
МКР Зареченский Напорный коллектор от КНС ливневых стоков 6,7,8 очередь | Напорный коллектор от КНС ливневых стоков | нет | 57:10:0030801:16275; 57:10:0030801:19192; | 131016.63 | 100% | 2015 | 2017 | Объект сдан в эксплуатацию
МКР Зареченский Наружное освещение участка по ул. Зареченской и ул.Зеленина и межкв. проезда | Наружное освещение участка | нет | 57:10:0030801:6225; 57:10:0030801:6227;57:10:0030801:7241; | 571594.45 | 0% | 2024г. | 2025г. | Стадия разработки рабочей документации
МКР Зареченский Общие затраты | Общие затраты | нет | 57:10:0030801:16275; 57:10:0030801:19192; | 284250.78 | 0% | 2023г. | 2029г. | Проработка вопроса на перспективу
МКР Зареченский Очистные сооружения ливневых стоков №2 | Очистные сооружения ливневых стоков | №57-301000-82-2017 от05.09.2017г | 57:10:0030801:10243 | 2689476.9 | 100% | май 2018г. | 02.09.2019г. | Очистные сооружения построены
МКР Зареченский поз.70 ул.Зеленина д.18 корп.2 | Многоквартирный дом | нет | 57:10:0030801:17359 | 56600 | 0% | октябрь 2024г. | декабрь 2026г. | Проработка вопроса на перспективу
МКР Зареченский поз.71 ул.Николая Сенина д.9 корп.2 | Многоквартирный дом | №57-10-21-24 от 11.04.2024г. | 57:10:0030801:17361 | 56600 | 0% | 29.04.2024г. | июнь 2026г. | Возведение забора и временной а/дороги
МКР Зареченский поз.72 ул.Образцовая д.2 корп.2 | Многоквартирный дом | нет | 57:10:0030801:17357 | 96623.76 | 0% | май 2025г. | сентябрь 2027г. | Ведутся работы по разработке проектной документации
МКР Зареченский поз.74, 75, 76, 77 | Многоквартирный дом | нет | 57:10:00308:01:18566; 57:10:00308:01:18565 | 25142.85 | 0% | август 2027г. | декабрь 2031г. | Подготовительные работы
МКР Зареченский поз.73 ул.Образцовая д.2 корп.1 | Многоквартирный дом | нет | 57:10:0030801:17357 | 162351.74 | 0% | август 2024г. | декабрь 2026г. | Ведутся работы по разработке проектной документации
МКР Зареченский Предпроектная подготовка и инж.изыскания 8-го квартала застройки | Предпроектная подготовка и инж.изыскания | нет | 57:10:0030801:17361; 57:10:0030801:17359;57:10:0030801:17357; | 55928 | 0% | апрель 2025г. | 2029г. | Подготовительные работы. Выполнены изыскательские работы.
МКР Зареченский Сети водоотведения хоз-бытовых стоков (Образцовый квартал) | Сети водоотведения хоз-бытовых стоков | нет | 57:10:0030801:19192 | 72017.23 | 0% | 2024г. | 2026г. | Документация согласована с Водоканалом. Готовится Договор на техприсоединение.
Многоквартирный дом г. Орел, ул. Раздольная, д.11а | Многоквартирный дом | № 57-301000-31-2023 от 07.07.2023 | 57:25:0000000:138 | 302500325.84 | 27% | сентябрь 2023г. | - | Ведутся работы
июнь 2025г.
Никуличи, Орл. р-н, с/п Лошаковское , ЗУ с кад. №57:10:0010201:621, 57:10:0030101:448, 57:10:0010201:622 | Многоквартирные дома, разной этажностью | нет | 57:10:0010201:621, 57:10:0030101:448, 57:10:0010201:622 | 1159249.42 | 0% | 2027г. | 2028г. | Ведутся изыскательные работы
МР Никуличи КНС с напорным коллектором для обеспечения водоотведения объектов капитального строительства, планируемых к размещению на ЗУ | Напорный коллектор | нет | Земли неразграниченной собственности 57:10:0010201:622; 57:10:0030101:448 | 279025.48 | 0% |  |  | Перспективное строительство
Дом блокированной застройки,Орловская обл., Орловский муниципальный округ,д.Никуличи (поз.1) | Дом блокировочной застройки | нет | 57:10:0000000:3016 | 1048790 | 0% | апрель 2025г. | сентябрь 2025г. | Ведутся работы по разработке проектной документации
Дом блокированной застройки,Орловская обл., Орловский муниципальный округ,д.Никуличи (поз.2) | Дом блокировочной застройки | нет | 57:10:0000000:3016 | 665224.4 | 0% | июль 2025г. | декабрь 2025г.
Итого |  |  |  | 2067912143.71

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Приложение 6_к п.3.6 Формы_Незавершенное строительство.xls
Дата отчета: 13.06.2024 12:49
Если вы сохраните книгу в прежнем формате или откроете в более ранней версии Microsoft Excel, приведенные функции будут недоступны.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 108 | Excel 97–2003